## Hoja2
BITÁCORA DE INCIDENCIAS
FECHA | NO. | PROYECTO | INCIDENCIA | QUIEN REPORTA | A QUIEN REPORTA | DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA | COMENTARIO DE SOLUCIÓN | STATUS
2022-08-31 | 1 | 88 Diario de ventas (88) | Error al final del Autoit | Mario Pérez | César Juárez | Cuando estaba terminando de ejecutarse el Autoit, envío un error | Cesar reviso el error, que los archivos estuvieran guardados y dijo que si se había hecho, que se puede continuar | Atendida
2022-09-01 | 1 | 88 Diario de ventas (88) | Error en la ventana de exportación | Mario Pérez | César Juárez | En la ventana de exportación se quedó congelado en el mes de julio y no continuo con su proceso automático con normalidad. | De forma manual el programador guardo el archivo en la ruta que correspondida y le puso que continuara con el proceso. | Atendida
2022-09-02 | 1 | 88 Diario de ventas (88) | Error al terminar de correr el query | Ana García | César Juárez | Al terminar de correr el query se presentó un error donde marcaba que no todas las lineas habían sido cargadas | Cesar revisó el Discover donde hizo cambios en las opciones de visualización y carga de las líneas. Se volvió a ejecutar. | Resuelta
2022-09-05 | 1 | 103 Detalle devoluciones (88) | Se queda en el paso de descargar los datos | Ana García | César Juárez | Al ejecutar el proceso se quedó en a la mitad de la carga de los datos. | El equipo de computo donde se ejecuto el proyecto está lento, por lo que se corrio en otra maquina. Autoit | Atendida
2022-09-05 | 2 | 67 Bedetails_CC (88) | Configuración en el Discoverer | Mario Pérez | César Juárez | Al ejecutar procesos con un nuevo usuario el software discoverer se desconfiguró. | Al agregar un nuevo usuario el discoverer preestablece su configuración, por lo que hay que reconfigurar. Autoit | Resuelta
2022-09-05 | 3 | 67 Bedetails_CC (88) | Error de tiempo | Mario Pérez | César Juárez | Al ejecutar el proceso, después de un periodo prolongado, arrojo una venta la cual decía "error el tiempo de ejecución a sido excedido". | El usuario al ser nuevo en la ejecución de procesos requiere diversas configuraciones. Autoit | Atendida
2022-09-05 | 4 | 44_0_2_Fact_Mod_Canc (88) | No se reflejan cifra en el documento 3000 Controles | Ana García | César Juárez | Se hace el proceso de ejecución y validación de descarga de archivos, al hacer la verificación en el archivo "3000 controles" no se refleja la información descargada del día de hoy. | César modificó el proseco almacenado para que reflejara la información. SP | Resuelta
2022-09-06 | 1 | 106_Remisiones_canceladas | Error de tiempo | Mario Pérez | Alejandro Morales | Al exportar la información se quedó congelada la pantalla por hora y media, siendo este más de su tiempo habitual de descarga. | Alejando ejecutó el proceso en su equipo de cómputo. | Atendida
2022-09-06 | 2 | 70 Catalogo Clientes (88) | No se muestra el archivo descargado | Ana García | César Juárez | Se revisó el archivo 3000 controles y aunque aparecia actualizada, al hacer la validación no estaban los archivos. | La indicación es que por cada carpeta descargada de GitHub se tiene que modificar el archivo en la carpeta FTPySQL para que nos actualice los archivos de las descargas. | Atendida
2022-09-06 | 3 | 159 3 Seguimiento Saldos (88) | No se reflejan cifra de data en el documento de 3000 controles. | Mario Pérez | Alejandro Morales | Se realizo el proceso de Autoit y la información la descargo mal, descarga información de Septiembre y guardándola como Agosto. | Alejandro sugiere descargar de forma manual ambos meses con la correcta nomenclatura. Autoit | Atendida
2022-09-06 | 4 | 88 Diario de ventas (88) | El Autoit no se ejecuta de manera correcta | Mario Pérez | Alejandro Morales | Se Ejecuto el proceso de Autoit en el servidor de BKP el cual se quedó a mitad de su ejecución. | Alejandro sugiere descargar una versión actualizada desde Github. Se hacen intentos desde varios equipos, pero se encuentra una falla de descarga de la aplicación. Se termina ejecutando desde el equipo de Ana, el cual estaba en proceso de configuración del discoverer. | Atendida
2022-09-07 | 1 | 44_0_3_Remisiones_Mod_Canc_CC (88) | Se pasmo a mitad de la ejecución. | Mario Pérez | Alejandro Morales | Se ejecuto el Autoit, a mitad de proceso se pasmo debido a la red. | Se vuelve a ejecutar. | Atendida
2022-09-07 | 2 | 88 Diario de ventas (88) | La ruta de la plantilla no existe | Ana García | César Juárez | No se copia de manera correcta la dirección, omite detalles (símbolos). | Se hace el cambio de la dirección de manera manual para que continúe con el proceso. | Resuelta
2022-09-07 | 3 | 88 Diario de ventas (88) | Aparece un error al terminar de exportar los archivos | Ana García | César Juárez | Al terminar de exportar cada uno de los dos archivos que descarga el proceso aparece un error. | César da instrucciones de dar aceptar a la ventana de aviso para que el Autoit siga corriendo. Es un error que en la versión más actualizada ya no sucederá. | Atendida
Note on I2: **Atendida: Se revisó pero no se quito el error **Resuelta: Se quito el error y no se tienen dudas **Pendiente de Respuesta

## Hoja1
103 Detalle devoluciones
88 Diario de ventas_CC
88 Diario de ventas
44_0_2_Fact_Mod_Canc
44_0_2_Fact_Mod_Canc_CC
3 44_0_3_Remisiones_Mod_Canc
44_0_3_Remisiones_Mod_Canc_CC
106 Canceladas Remision Detalle | Sin ejecutar
106 Canceladas Remision Detalle_CC | Correcto
67 Bedetails | Incidencia
67 Bedetails_CC | No aumentan las cantidades
41_1_Rep_Dif_Transacciones_CC | No bajo la informacion completa
41_1_Rep_Dif_Transacciones
41_Reporte_Diferencias_Pedidos_CC
41_2_Rep_Dif_Pedidos
69 Descriptivas
70 Catalogo Clientes
90_0_Plantilla_Lotes_Devolucion
99_88_8_Entradas_MC
109_Cortesias
109_Cortesias_CC
97 1 Envio Sucursales
97 2 Entrega Editores
97 2 Entrega Editores_CC
97 3 Devolucion_No_Facturada_Sucursales
97 3 Devolucion_No_Facturada_Sucursales_CC
97 4 Faltantes Suc Producto Nuevo
97 4 Faltantes Suc Producto Nuevo_CC
Modificado y cancelado_44_Concentrado_TWI_MC
Pendientes_TWI_56_4_TWI
64_5_Pendientes_por_Recolectar
Indicador 88_Global Transacciones
159 1 Remisiones Detalle
159 1 Remisiones Detalle CC
159 2 Seguimiento HDR
159 2 Seguimiento HDR CC
159 3 Seguimiento Saldos
159 3 Seguimiento Saldos CC