## Hoja1
|  |  | GITHUB |  | PROCESOS | [13 empty] | OBSERVACIONES
NO P | PRIORIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | ANA | MARIO | CESAR | ALEX | QUIEN REALIZA | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN AUTOIT | HORA FIN | TIEMPO TOTAL | STATUS | EJECUTAR AUTOIT | REV CARPETAS EN SERVIDORES | EJECUTAR SP | ACTUALIZAR 3000 CONTROLES | OTRA | 05 AL 09 SEP | 12 AL 16 SEP
1 | A | 103 Detalle devoluciones (88) | 00x |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 9:05 | 9:45 | 9:55 | 0:50 | Finalizado | X | X | X | X |  | La primera ejecución 09:02. Se reportó una incidencia. Se volverá a ejecutar en otro equipo de computo. Debido al error lo terminó César en la máquina de Alex.
2 |  | 88 Diario de ventas_CC (88) | 0xx0x | [8 empty] | 0:00 | [6 empty] | Se ejecuta el lunes. Pendiente revisar si se ejecutó esta semana por Alex o César.
3 |  | 88 Diario de ventas (88) | 0xx |  |  |  | Ana | 2022-09-07 | 16:44 | 17:55 | 17:56 | 1:12 | Ejecutando | X | X | X |  |  | Proceso manual , el día lunes. El día martes debido a que están automátizando el proceso, y que mandaba incidencias, lo ejecutaron Alex y César. Miercoles: se descarga de GitHub la actualización, pero al descargar no trae la carpeta "files", la cual se agrega de manera manual para no detener el proceso. Pero en cuanto avisen de la actualización, deberá traer esta carpeta. Se realiza la validación en las carpetas y en la de desarrollo la ruta es: \\CORPSFEVEXTSQLP.corp.televisa.com.mx\Desarrollo\A1_Bases para subir a SQL\13 Diario de Ventas. Envia un cuadro de Error al finalizar el mes para iniciar el siguiente, solo clic en Aceptar y continua. Se ejecuto nuevamente a las 5:30 y finalizó 5:55.
4 | A | 44_0_2_Fact_Mod_Canc_CC (88) | 00x0x |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 15:17 | 16:04 | 16:06 | 0:49 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
5 | A | 44_0_2_Fact_Mod_Canc (88) | 00x |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 16:45 | 17:21 | 17:39 | 0:54 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
6 |  | 44_0_3_Remisiones_Mod_Canc_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Mario | 2022-09-07 | 12:05 | 12:30 | 12:32 | 0:27 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
7 |  | 44_0_3_Remisiones_Mod_Canc (88) | x0x |  |  |  | Ana | 2022-09-07 | 11:14 | 12:25 | 12:31 | 1:17 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
8 | A | 106 Canceladas Remision Detalle_CC (88) | 00x00 |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 18:16 | 18:36 | 18:39 | 0:23 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
9 | A | 106 Canceladas Remision Detalle (88) | 00x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 9:07 | 12:52 | 13:28 | 4:21 | Finalizado | X | X | X | X |  | La ejecución se quedó a la mitad del proceso, Alex lo ejecutará en su equipo de cómputo.
10 |  | 67 Bedetails_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 10:40 | 15:00 | 15:06 | 4:26 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
11 |  | 67 Bedetails (88) | x0x |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 15:10 | 16:04 | 16:38 | 1:28 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente ya que al validar faltaba un mes.
12 |  | 41_1_Rep_Dif_Transacciones_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Ana | 2022-09-07 | 10:48 | 10:50 | 10:58 | 0:10 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
13 |  | 41_1_Rep_Dif_Transacciones (88) | x0x |  |  |  | Ana | 2022-09-07 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 0:08 | Ejecutando | X | X | X | X |  | Correcto
14 |  | 41_Reporte_Diferencias_Pedidos_CC (88) | 00x00 |  |  |  | Mario | 2022-09-07 | 8:40 | 10:35 | 10:57 | 2:17 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
15 |  | 41_2_Rep_Dif_Pedidos (88) | 00x |  |  |  | Alex | 2022-09-06 | 18:45 | 19:38 | 19:38 | 0:53 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
16 |  | 69 Descriptivas (88) | 000 |  |  |  | César | 2022-09-07 |  |  |  | 10 min | Finalizado
17 |  | 70 Catalogo Clientes (88) | xxx |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 14:10 | 15:35 |  | -0.59028 | Finalizado | [5 empty] | No se está ejecutando desde Bkp porque el archivo trae incidencias debido a esto la indicación fue ejecutarlo desde GitHub. Por lo que César ejecutó y quedo concluido.
18 |  | 90_0_Plantilla_Lotes_Devolucion (88)
19 | A | 99_88_8_Entradas_MC (88) | - |  |  |  | César | 2022-09-06 |  |  |  | 15 min | Finalizado
20 | A | 109_Cortesias_CC v(88) | 00000 |  |  |  | Alex | 2022-09-05 | 17:36 | 17:51 |  | 25 min | Finalizado | [5 empty] | Hay incidencias por lo que alex fue quien reviso y termino de
21 | A | 109_Cortesias (88) | 000 |  |  |  | Alex | 2022-09-05 | 17:54 | 18:07 |  | 25 min | Finalizado | [5 empty] | Hay incidencias
22 | A | 97 1 Envio Sucursales_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 10:30 | 10:49 | 11:22 | 0:52 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
23 | A | 97 1 Envio Sucursales (88) | x0x |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 11:23 | 11:37 | 11:40 | 0:17 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente y el resultado se mantuvo.
24 | A | 97 2 Entrega Editores_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 12:15 | 12:32 | 12:37 | 0:22 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
25 | A | 97 2 Entrega Editores (88) | x0x |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 0:05 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
26 | A | 97 3 Devolucion_No_Facturada_Sucursales_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 12:51 | 13:08 | 13:11 | 0:20 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
27 | A | 97 3 Devolucion_No_Facturada_Sucursales (88) | x0x |  |  |  | Ana | 2022-09-05 | 13:12 | 13:19 | 13:19 | 0:07 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente y el resultado se mantuvo.
28 | A | 97 4 Faltantes Suc Producto Nuevo_CC (88) | x0xxx |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 0:05 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente y el resultado se mantuvo.
29 | A | 97 4 Faltantes Suc Producto Nuevo (88) | x0x |  |  |  | Mario | 2022-09-05 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 0:03 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente y el resultado se mantuvo.
30 |  | 44_0_1_Detalle_Factura_Remisiones (88) | 000 | [8 empty] | 0:00 | [6 empty] | Envian el archivo y no lo han compartido por lo que no se ha ejecutado el proceso manual
31 |  | Modificado y cancelado_44_Concentrado_TWI_MC (88) | 000 | [8 empty] | 0:00 | [6 empty] | Envian el archivo y no lo han compartido por lo que no se ha ejecutado el proceso manual
32 | A | Pendientes_TWI_56_4_TWI (88) | 000 |  |  |  | César |  |  |  |  | 0:00 | Finalizado | [5 empty] | Sin comentarios por parte de César, no se ha visto el proceso manual
33 |  | 64_5_Pendientes_por_Recolectar (88) | 000 |  |  |  | Alex |  |  |  |  | 0:00 | Ejecutando | [5 empty] | Sin comentarios por parte de Alex, no se ha visto el proceso manual
34 |  | 159 1 Remisiones Detalle CC (88) | 00x0x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 15:11 | 15:39 | 15:48 | 0:37 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
35 |  | 159 1 Remisiones Detalle (88) | 00x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 15:52 | 15:58 | 16:09 | 0:17 | Finalizado | X | X | X | X |  | La comparación de la tabla en la hoja detalle no aumentó, por lo que se ejecutó nuevamente y el resultado se mantuvo.
36 |  | 159 2 Seguimiento HDR CC (88) | 00x0x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 12:58 | 13:17 | 13:19 | 0:21 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
37 |  | 159 2 Seguimiento HDR (88) | 00x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 13:25 | 13:37 | 15:11 | 1:46 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
38 |  | 159 3 Seguimiento Saldos CC (88) | 0000x |  |  |  | Mario | 2022-09-06 | 13:08 | 13:46 | 13:49 | 0:41 | Finalizado | X | X | X | X |  | Correcto
39 |  | 159 3 Seguimiento Saldos (88) | 000 |  |  |  | Alex | 2022-09-06 |  |  |  | 25 min | Finalizado | [5 empty] | Había una incidencia, no estaba el mes de agosto y se descargó únicamente este mes faltante
40 |  | 149 VentasPortal | [9 empty] | 0:00
41 |  | 102 Transacciones TWI | [9 empty] | 0:00
42 |  | 153 Codigos de Barras Completos | [9 empty] | 0:00
43 |  | 149 VentasPortal | [9 empty] | 0:00
44 |  | 155 Global - Ventas de Portal | [9 empty] | 0:00
45 |  | Portal Walmart | [9 empty] | 0:00
46 |  | Portal Soriana | [9 empty] | 0:00
47 |  | Portal HEB | [9 empty] | 0:00
48 |  | Potal CitiFresko | [9 empty] | 0:00
Note on D1: Validar descarga con las siguientes marcas: 0-No descargó X-Descargado Data: Carp Files, Carp FTPySQL, ejecutable. En Cifra Control agregar las de Carp Descarga y ejecutable
Note on N2: EJECUTANDOSE VALINDANDO PENDIENTE FINALIZADO
Note on S2: mediazb: VERDE: 3000 Controles fue a la alza y proceso completo y validado VIOLETA: DESCONTINUADO AMARILLO: Pendientes por ejecutarse ROJO: Se ejecutó y arrojó incidencias ANARANJADO: Se ejecutó pero 3000 controles se mantuvo ROSA: Ejecución depende de recepción de archivo